## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Maria Saldivia | Cecilia Vera | Cristal Hinostroza | Representante junta de vecinos | Equipo completo
T01 | Definir alcance y objetivos | A | C | C | C | R
T02 | Configuración repositorio y entorno | R/A | I | I | I | C
T03 | Asignación de roles y responsabilidades | A | C | C | I | R
T04 | Diseñar esquema BD preliminar | R/A | I | C | I | I
T05 | Selección de programas a utilizar | A | C | C | I | R
T06 | Prototipo inicial de pantallas | I | R/A | C | C | I
T07 | Consolidar requisitos funcionales y no funcionales | A | C | C | C | R
T08 | Levantamiento detallado de requerimientos | A | C | C | C | R
T09 | Prototipado de pantallas y validación | I | R/A | C | C | I
T10 | Diseño de arquitectura (BD, backend, frontend) | R/A | C | C | I | I
T11 | Validación con junta de vecinos | A | C | C | R/A | R
T12 | Implementación de base de datos (diseño + migraciones) | R/A | I | C | I | I
T13 | Desarrollo módulo Gestión de Vecinos | I | C | R/A | C | I
T14 | Desarrollo módulo Certificados | I | R/A | C | C | I
T15 | Desarrollo módulo Proyectos Vecinales | I | C | R/A | C | I
T16 | Desarrollo módulo Recursos Comunitarios | I | C | R/A | C | I
T17 | Desarrollo módulo Actividades | I | C | R/A | C | I
T18 | Desarrollo módulo Comunicación y Noticias | I | R/A | C | C | I
T19 | Desarrollo módulo Administración y Seguridad | R/A | I | C | I | I
T20 | Desarrollo módulo Requerimientos Externos | I | R/A | C | C | I
T21 | Integración parcial y pruebas unitarias | A | C | R | I | R
T22 | Capacitación a usuarios | A | R | C | R | R
T23 | Migración de datos iniciales | I | C | R/A | I | I
T24 | Pruebas de usabilidad con usuarios simulados | I | R/A | C | R | I
T25 | Prueba piloto y retroalimentación | A | C | C | R/A | R
T26 | Corrección de errores detectados en QA/piloto | A | C | R | C | R
T27 | Ajustes finales y entrega oficial | R/A | I | I | I | R

## Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).